| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРШИНО-ТЕЙСКОГО ПОССОВЕТА АСКИЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ | ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫӉ АСХЫС МУНИЦИПАЛЬНАЙ АЙМАҒЫНЫӉ ТӦӦ ПАЗЫ ПОСЕЛОК ЧӦБІНІӉ ААЛ УСТАҒ-ПАСТА |
| --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2026г.                                             рп Вершина Теи                                                       № 36-п

Об утверждении Плана организационно технических мероприятий, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям в Администрации городского поселения Вершино-Тейский поссовет Аскизского муниципального района Республики Хакасия в подготовке и проведении выборов депутатов государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в Аскизском муниципальном районе Республики Хакасия (далее - избирательная комиссия) в организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва в органы местного самоуправления в Аскизском муниципальном районе (далее - муниципальные выборы), руководствуясь Федеральным законом от12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями) (далее—Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»), Законом Республики Хакасия от 08.07.2011 №65-ЗРХ «О выборах глав муниципальных образований в Республике Хакасия и депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия» (далее - Закон Республики Хакасия «О выборах глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образования в Республике Хакасия), Постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия от 07.07.2026 №198-п «Об утверждении Пана организационно-технических мероприятий, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям в Республике Хакасия в подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и выборов в органы местного самоуправления», руководствуясь Уставом муниципального образования Вершино-Тейский поссовет от 30.10.2025 года, Администрация Вершино-Тейского поссовета постановляет:

- Утвердить прилагаемый План организационно-технических мероприятий, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям в Администрации городского поселения Вершино-Тейский поссовет Аскизского муниципального района Республики Хакасия в подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва.

- Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Вершино-Тейского поссовета	Д.Ю. Кофанова

Приложение к постановлению

№ 36-п от 31.07.2026г.

ПЛАН

организационно-технических мероприятий, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям в Администрации городского поселения Вершино-Тейский поссовет Аскизского муниципального района Республики Хакасия в подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение информирования избирателей, обслуживаемых социальными работниками, о ходе выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва, а также организация сбора и представления в участковые избирательные комиссии заявлений таких избирателей о голосовании вне помещения для голосования | В период с 17августа до14.00 часов 20сентября2026года | Отделение полиции рп. Вершина Теи (по согласованию), Специалист Администрации Вершино-Тейского поссовета |
| 2. | Представление избирательным комиссиям информации об изменениях сведений о гражданах для уточнения списков избирателей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | В период избирательной кампании | Отделение полиции рп. Вершина Теи (по согласованию), Специалист ВУР Администрации Вершино-Тейского поссовета, |
|  |  |  | Глава Вершино-Тейского поссовета |
| 3. | Обеспечение контроля за Соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещения для голосования | 19-20 Сентября 2026года | Пожарная часть № 44 рп. Вершина Теи (по согласованию), |

|  |  |  | Отделение полиции рп. Вершина Теи (по согласованию), Глава Вершино-Тейского поссовета |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, в том числена на безвозмездной основе, обеспечение охраны помещений избирательных комиссий. Помещений для голосования, круглосуточной охраны помещений, в которых хранятся избирательные бюллетени, и по запросам избирательных комиссий — избирательной документации при ее перевозке | В период избирательной кампании | Отделение полиции рп. Вершина Теи (по согласованию), |
| 5. | Принятие мер по пресечению противоправной агитационной деятельности и информирование избирательных комиссий о выявленных фактах и мерах, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе по привлечению виновных к ответственности | В период избирательной кампании | Отделение полиции рп. Вершина Теи (по согласованию), |
| 6. | Оказание содействия в обеспечении участковых избирательных комиссий компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, а также для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее 30 августа 2026г. | Глава Вершино-Тейского поссовета |
| 7. | Организация и проведение совещательных мероприятий по вопросам организационного и | В период избирательной комиссии | Глава Вершино-Тейского поссовета |

|  | материально-технического обеспечения выборов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ | Не позднее 05 августа 2026г. | Специалист Администрации Вершино-Тейского поссовета |
| 9. | Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе помещений для голосования и хранения избирательной документации, резервных мест для голосования и необходимого оборудования (сейфов, телефонных аппаратов, мебели, компьютерной техники и др.) | Не позднее 08 сентября | Глава Вершино-Тейского поссовета |
| 10. | Оборудование с учетом потребностей помещений избирательных комиссий, помещений для голосования участковых избирательных комиссий специальными приспособлениями и оборудованием, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме реализовать их избирательные права | Не позднее 17 сентября | Директор Вершинотейской СОШ, Директор МКУК «Вершино-Тейский ЦКиД», Глава Вершино-Тейского поссовета |
| 11. | Реализация мер во взаимодействии с ОМВД России по Аскизскому району по оснащению помещений участковых избирательных комиссий, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры, в день (дни)голосования стационарными металлодетекторами либо переносными металлоискателями, иными техническими средствами объективного контроля | Не позднее 17сентября | Отделение полиции рп. Вершина Теи (по согласованию), |

| 12. | Обеспечение оптимального функционирования общественного транспорта в целях прибытия избирателей к помещениях для голосования, а также по заявке избирательных комиссий предоставление транспорта для прибытия не менее чем двум наблюдателям, выезжающим совместно с членами участковой избирательной комиссии для проведения голосования в труднодоступных и отдаленных местностях, а также вне помещения для голосования | 18-20 сентября2026 г. | Глава Вершино-Тейского поссовета |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. | Обеспечение предоставления избирательным комиссиям на безвозмездной основе транспортных средств, средств связи, технического оборудования для организации деятельности избирательных комиссий | С 17 августа 2026г. | Глава Вершино-Тейского поссовета |
| 14. | Обеспечение выделения и оборудования на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения печатных предвыборных агитационных материалов | Не позднее 20 августа 2026г. | Глава Вершино-Тейского поссовета |
| 15. | Обеспечение резервным автономным энергоснабжением помещений для голосования избирательных участков, А также зданий, в которых размещены избирательные комиссии | С 08 по 21 сентября 2026 г. | Глава Вершино-Тейского поссовета Заведующий хозяйственной частью Администрации Вершино-Тейского поссовета |
| 16. | Обеспечение публикации информации, предоставляемой избирательными комиссиями о ходе подготовки и проведения избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва | В период избирательной кампании | Глава Вершино-Тейского поссовета Специалист по контролю Администрации Вершино-Тейского поссовета |
| 17. | Обеспечение содействия избирательным комиссиям в осуществлении информирования избирателей, в том числе размещении информации на объектах наружной рекламы, в помещениях государственных органов и их подведомственных учреждений, помещениях органов местного Самоуправления | В период избирательной кампании | Глава Вершино-Тейского поссовета Заведующий хозяйственной частью Администрации Вершино-Тейского поссовета |
| 18. | Обеспечение организации учебного процесса с учетом проведения голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва в течение нескольких дней подряд в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность | 18-19 Сентября 2026 г. | Директор Вершинотейской СОШ |
| 19. | Обеспечение организации режима работы учреждений культуры, в которых находятся помещения участковых избирательных комиссий, с учетом проведения голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва в течение нескольких дней подряд | 18-20 Сентября 2026 г. | Директор МКУК «Вершино-Тейский ЦКиД» |
| 20. | Обеспечение общественной безопасности на прилегающих территориях к зданиям, в которых расположены участковые избирательные комиссии, в том числе в целях соблюдения требований безопасности и организации дорожного движения | 18-20 Сентября 2026 г. | Глава Вершино-Тейского поссовета Отделение полиции рп. Вершина Теи (по согласованию) |
| 21. | Оказание содействия избирательным комиссиям и ПAO «Ростелеком» в осуществлении мероприятий связанных с организацией видеонаблюдения (включая доступ в помещения для проведения монтажа и демонтажа средств видеонаблюдения), а также обеспечением сохранности средств видеонаблюдения, устанавливаемых в помещениях участковых и территориальных избирательных комиссий | С 22 июня 2026г. | Глава Вершино-Тейского поссовета |