|  |  |
| --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ**  **АСКИЗСКИЙ РАЙОН**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ВЕРШИНО-ТЕЙСКОГО ПОССОВЕТА** | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**  **ХАКАС РЕСПУБЛИКА**  **АСХЫС АЙМАА**  **ТÖÖ ПАЗЫ ПОСЕЛОК ЧÖБİ**  **УСТАF - ПАСТАА** |

**ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ**

от 11.04.2022 рп. Вершина Теи № 27-п

**О подготовке и проведении празднования 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. в рп. Вершина Теи**

В целях осуществления подготовки и проведения мероприятий, посвященных 77-летию Победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг., активизации патриотического воспитания граждан, содействия утверждению в обществе высоких духовных и нравственных ценностей, руководствуясь ст.ст.8, 15 Устава муниципального образования Вершино-Тейский поссовет от 26.02.2006 года, администрация Вершино-Тейского поссовета **постановляет:**

1. Провести в учреждениях культуры (О.О. Покровская, Л.В. Старцева, И.Н. Волченкова), в образовательных учреждениях (Т.Ф. Канзычакова, М.А.Матыцина) (по согласованию), в спортивных учреждениях (С.В. Бурлакова) мероприятия, посвященные празднованию 77-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению празднования 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. в рп. Вершина Теи (Приложение 1).

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. в рп. Вершина Теи (Приложение 2).

4. Утвердить смету расходов на проведение мероприятий по подготовке и празднованию 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. в рп. Вершина Теи (Приложение 3).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Вершино-Тейского поссовета Г.Н. Елистратова

Приложение 1

к постановлению Администрации

Вершино-Тёйского поссовета

от 20.04.2022г. №33-п

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению празднования

77-й годовщины Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945гг.

в рп. Вершина Теи

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственный за организацию** |
| 1. | Работа оргкомитета по подготовке и проведению праздника | апрель-май 2022г. | Елистратова Г.Н. – глава администрации Вершино-Тейского поссовета |
| 2. | Оформление улицы Советская: установка консоли, украшение баннерами, флагами и т.д. **(пожарная часть).** | до 30.04.2022г. | Пытко М.П. – заведующий хозяйством |
| 3. | Приобретение ТМЦ | до 30.04.2022г. | Зумарева Ю.П. – специалист 1 категории  Филюк А.А. – специалист 1 категории |
| 4. | Всероссийский субботник на территории муниципального образования  **(с привлечением организаций)** | 20.04.2022г.  06.05.2022г. | Зумарева Ю.П. – специалист 1 категории  Пытко М.П. – заведующий хозяйством |
| 5. | Субботник в парке «Победа»  **(с привлечением организаций)** | до 06.05.2022г. | Пытко М.П. – заведующий хозяйством |
| 6. | Изготовление, рассылка пригласительных билетов на праздничные мероприятия  **(с** **привлечением общ. организаций, школа)** | до 05.05.2022г. | Бабенко С.И. – специалист ВУС |
| 7. | Перекрытие центральной улицы для праздничного шествия с привлечением ДНД | 9 мая 2022г. | Филюк А.А. – специалист 1 категории  Дагадаева Е.С. – специалист по имуществу ОУМИ  **Начальник пункта полиции Потнин А.Ю.** |
| 9. | Вручение подарков труженикам тыла | 9 мая 2022г. | Бабенко С.И. – специалист ВУС |
| 10. | Праздничное шествие  Акция «Бессмертный полк» от ДК «Горняк» до парка «Победа» Оформление колонны **(с привлечением общ.**  **организаций, школа)** | 9 мая 2022г. | Кофанова Д.Ю.– специалист по контролю ОУМИ  Дагадаева Е.С. – специалист по имуществу |
| 11. | Митинг «И выстояли и победили»  Возложение венков, цветов в парке «Победа»  **(МКУК «В-Тейский ЦКиД»; Школа)** | 9 мая 2022г.  11ч 50мин | Зумарева Ю.П. – специалист 1 категории  Бабенко С.И. – специалист ВУС  Кофанова Д.Ю.– специалист по контролю ОУМИ  МКУК «В-тейский ЦКиД»  Школа |
| 12. | Акция «Солдатская кухня»  **(МУП «Абагаз»,**  **ЦСП «Тея»)** | 9 мая 2022г. | Пытко М.П. – заведующий хозяйством  Кофанова Д.Ю. –специалист по контролю ОУМИ  МУП «Абагаз»  ЦСП «Тея» |
| 12. | Организация, проведение легкоатлетического пробега «Отдавая долг памяти»  **Директор ДЮСШ «Дельфин»** | 9 мая 2022г.  13 ч 00 мин | Дагадаева Е.С. – специалист по имуществу ОУМИ  Бурлакова С.В. – директор МБОУ ДЮСШ «Дельфин» |
| 13. | Организация, проведение автопробега «Мы помним о Вас»  **Директор ДЮСШ «Дельфин»** | 9 мая 2022г. | Кофанова Д.Ю.– специалист по контролю ОУМИ  Директор ДЮСШ «Дельфин» |
| 14. | Концертная программа  **МКУК «В-Тейский ЦКиД»** | 9 мая 2022г. | Директор МКУК «В-Тейский ЦКиД» |
| **Обеспечение безопасности** | | | |
| 19. | Обеспечение общественной безопасности в дни проведения празднования | 9 мая 2022г | Начальник пункта полиции |
| 20. | Обеспечение пожарной безопасности в местах проведения массовых мероприятий | 9 мая 2022г | Пожарная часть №44 |
| 21. | Организация медицинского обслуживания в день празднования Дня победы | 9 мая 2022г | ГБУЗ РХ «Аскизская МБ»  Вершино-Тейская больница |

ПЛАН

праздничных мероприятий, посвященных 77-ой годовщине

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Место проведения** | **Дата** | **Время** |
| 1 | Вечер-встреча «От всей души» | ДК «Горняк» | 30.04.2022г. | 14 ч 00 мин |
| 2 | Выставка рисунков «Победный май» | Советская 20 (музей) | 01.05.2022г.-15.05.2022г. | **-** |
| 3 | Патриотический час «Тогда в далеком 45-м» (урок мужества) | Советская 20 (музей) | 06.05.2022г. | 13 ч 00 мин |
| 4 | Информационный стенд «Великая поступь победы» | Советская 20 (библиотека) | 08.05.2022г. | в течении дня |
| 5 | Выставка-экспозиция «И мужество, как знамя пронесли» | Советская 20 (библиотека) | 07.05.2022г. | в течении дня |
| 6 | Автопробег «Мы помним о Вас» | ул. Советская | 09.05.2022г. | 11ч 30 мин |
| 7 | Праздничное шествие  Акция «Бессмертный полк» | ДК «Горняк» | 09.05.2022г. | 11ч 30 мин |
| 8 | Митинг «И выстояли и победили»  Возложение корзин, цветов | Парк «Победа» | 09.05.2022г. | 11ч 50 мин |
| 9 | Акция «Солдатская кухня» | Советская 20 | 09.05.2022г. | 12 ч 30 мин |
| 10 | Легкоатлетическая эстафета «Отдавая долг памяти» | ул. Советская | 09.05.2022г. | 13 ч 00 мин |
| 11 | Автопробег «Мы помним о Вас» | Ул. Советская | 09.05.2022г. | 13 ч 30 мин |
| 12 | Концерт «Две матери – одна судьба» | ДК «Горняк» | 09.05.2022г. | 14 ч 00 мин |
| 13 | Акция «Свеча памяти» | Парк победы | 21.06.2022г. | 22 ч 00 мин |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Вершино-Тёйского поссовета

от 20.04.2022г. №33-п

**СОСТАВ**

**организационного комитета**

**по подготовке и проведению 77-й годовщины** **Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. в рп Вершина Теи**

Елистратова Г.Н. – Глава Вершино-Тейского поссовета;

Баженова Г.А. - председатель Совета депутатов;

Зумарева Ю.П. – специалист 1 категории администрации Вершино-Тейского поссовета;

Бабенко С.И. – специалист ВУС администрации Вершино-Тейского поссовета;

Канзычакова Т.Ф. – директор Вершинотейской СОШ;

Покровская О.О. – директор МБУК «Вершино-Тейский ЦКиД»;

Волченкова И.Н. – директор МКУК «Вершино-Тейская Городская библиотека»;

Старцева Л.В. – директор МБУК «Вершино-Тейский историко-краеведческий музей»;

Бурлакова С.В. – директор МБОУ ДЮСШ «Дельфин»;

Завертяева Л.А. – председатель женской организации «Надежда»;

Журавлёва А.А. – председатель Совета ветеранов;

Ганьжина Н.В. – заведующая профилакторием АУ РХ СШ «Тёя»;

Ковригина Н.П. – директор МУП «Кабырчак-1»;

Тобаев А.А. – начальник пожарной части №44;

Потнин А.Ю. – начальник пункта полиции по рп Вершина Теи ОМВД России по Аскизскому району.

Приложение 3

к постановлению Администрации

Вершино-Тёйского поссовета

от 20.04.2022г. №33-п

**СМЕТА**

затрат на проведение мероприятий по подготовке и празднованию 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

в рп. Вершина Теи

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Статья расходов | Сумма (тыс.руб) |
| 1 | Изготовление баннера | 4,0 |
| 2 | Приобретение пригласитиельных открыток | 2,0 |
| 3 | Приобретение цветов | 5,0 |
| 4 | Приобретение подарков для тружеников тыла | 6,0 |
| 5 | Непредвиденные расходы | 5,0 |
|  | ИТОГО: | 22,0 |