Приложение

к постановлению администрации

Вершино-Тейского поссовета

№ 12-п от 01.04.2026г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

на территории рп Вершина Теи

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения |  | Ответственные за организацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |
| 1. | Работа оргкомитета по подготовке и проведению праздника | март-апрель-май 2026г. |  | Глава Администрации городского поселения |
| 2. | Подготовка памятника Победы (завершение реставрации) | До 01.05.2026г |  | Администрация городского поселения |
| 3. | Уборка и благоустройство территории парка Победы и прилегающей к ней | До 09.05.2026г. |  | Администрации городского поселения |
| 4. | Уборка и благоустройство ул. Советская | До 09.05.2026г. |  | Администрация/ Руководители учреждений/ Индивидуальные предприниматели |
| 5. | Оформление (украшение), согласно художественного стиля, улицы Советской и прилегающих к ней зданий | До 10.04.2026г. |  | Администрация/ Руководители учреждений/ Индивидуальные предприниматели |
| 6. | Подготовка венка (из хвои) для возложения к памятнику Победы | До 09.05.2026г. |  | МБОУ Вершинотейская СОШ |
| 7. | Приобретение венков для возложения к памятнику Победы | До 09.05.2026г. |  | Администрация/ Руководители учреждений |
| 8. | Подготовка и выстраивание почетного караула | До 09.05.2026г |  | МБОУ Вершинотейская СОШ |
| 9. | Обеспечение зажжения «Вечного огня» | До 09.05.2026г. |  | Администрация |
| 10. | Адресные поздравления детей войны | До 09.05.2026г. |  | Администрация/ Совет депутатов/ Совет ветеранов/ |
| 11. | Акция «Георгиевская лента» | До 09.05.2026г. |  | Вершинотейская СОШ Администрация |
| 12. | Приобретение ТМЦ | До 09.05.2026г. |  | Администрация |
| КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ, СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Место проведения | Ответственный за организацию |
| 1. | Военно-спортивные игры | 09.05.2026г. 11.00 | Парк Победы | АУ ДО РХ «КСШ» |
| 2. | Торжественный митинг | 09.05.2026г. 12.00 | Площадь ДК | Администрация/ Руководители учреждений |
| 3. | Акция «Солдатская каша» | 09.05.2026г. 12.30 | Площадь ДК | Администрация/ МКП «Кабырчак-1»/ АУ ДО РХ «КСШ» |
| 4. | Праздничный концерт | 09.05.2026г. 13.00 | Дом культуры | МКУК «ЦК и Д» |

| Обеспечение безопасности |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обеспечение общественной безопасности в дни проведения празднования | 9 мая 2026г. | Начальник пункта полиции |
| Обеспечение пожарной безопасности в местах проведения массовых мероприятий | 9 мая 2026г. | Пожарная часть №44 |
| Организация медицинского обслуживания в день празднования Дня победы | 9 мая 2026г. | ГБУЗ РХ «Аскизская МБ» Вершино-Тейская больница |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Вершино-Тёйского поссовета

от 01.04.2026г. № 12-п

СОСТАВ

организационного комитета

по подготовке и проведению 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. в рп Вершина Теи

Кофанова Д.Ю.  – Глава Вершино-Тейского поссовета;

Баженова Г.А. -  председатель Совета депутатов;

Филюк А.А. – специалист 1 категории администрации Вершино-Тейского поссовета;

Бабенко С.И. – специалист ВУС администрации Вершино-Тейского поссовета;

Канзычакова Т.Ф. – директор Вершинотейской СОШ;

Покровская О.О. – директор МБУК «Вершино-Тейский ЦКиД»;

Волченкова И.Н. – директор МКУК «Вершино-Тейская Городская библиотека»;

Фостанко Е.Л. – директор МБУК «Вершино-Тейский историко-краеведческий музей»;

Бурлакова С.В.–директор МБОУ ДЮСШ «Дельфин»;

Алехина Л.Л.– председатель Совета ветеранов;

Ганьжина Н.В. – заведующая профилакторием АУ РХ СШ «Тёя»;

Авдонин Е.Г. – директор АУ ДО РХ «КСШ»;

Потнин А.Ю. – начальник пункта полиции по рп Вершина Теи ОМВД России по Аскизскому району;

Кайгородова Н.Б. – заведующая МБДО д/с «Аленушка»;

Нарджиева Е.Г. – директор ДШИ;

Матыцин С.Н. – заведующий ГБУЗ РХ Аскизская  МБ Вершино-Тейская больница;

Новоселов М.В. – директор ООО ГРК «Алатау».

| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРШИНО-ТЕЙСКОГО ПОССОВЕТА АСКИЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАРЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ | ХАКАСРЕСПУБЛИКАНЫӉ АСХЫСМУНИЦИПАЛЬНАЙАЙМАҒЫНЫӉ ТӦӦПАЗЫПОСЕЛОКЧӦБІНІӉ ААЛ УСТАҒ-ПАСТА |
| --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2026г                                                  рп Вершина Тёи                                                      № 12-п

# О подготовке и проведении празднования

# 81-й годовщины Победы советского народа

# в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

# на территории рп Вершина Теи

# В целях осуществления подготовки и проведения мероприятий, посвященных 81-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг., активизации патриотического воспитания граждан, содействия утверждению в обществе высоких духовных и нравственных ценностей, руководствуясь ст. 8,15 Устава городского муниципального образования Вершино-Тейский поссовет от 30.10.2025г. постановляет:

- Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. на территории рп Вершина Теи (Приложение 1).

- Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению      празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. на территории рп Вершина Теи (Приложение 2).

# 3.         Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# 4.         Постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

Глава Вершино-Тейского поссовета                                                                        Д.Ю. Кофанова