|  |  |
| --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ**  **АСКИЗСКИЙ РАЙОН**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ВЕРШИНО-ТЕЙСКОГО ПОССОВЕТА** | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**  **ХАКАС РЕСПУБЛИКА**  **АСХЫС АЙМАА**  **ТÖÖ ПАЗЫ ПОСЕЛОК ЧÖБİ**  **УСТАF - ПАСТАА** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 08.07.2024 рп. Вершина Теи № 51-п

**О подготовке и проведении**

**праздничных мероприятий посвященных**

**Дню поселка и Дня металлурга**

**в рп. Вершина Теи («26» июля 2024г.)**

В целях осуществления подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню поселка и Дня металлурга, руководствуясь ст.ст.8, 15 Устава муниципального образования Вершино-Тейский поссовет от 26.02.2006 года, администрация Вершино-Тейского поссовета **постановляет:**

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня поселка и Дня металлурга в рп. Вершина Теи (Приложение 1).
2. Установить переносное металлическое ограждение и арочный металлодетектор для безопасности населения.

3. Утвердить смету расходов на проведение мероприятий по подготовке и празднованию Дня поселка и Дня металлурга в рп. Вершина Теи (Приложение 2).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Вершино-Тейского поссовета Д.Ю. Кофанова

Исп. Е.А. Бурнакова

Тел. 8(39045) 9-56-93

Приложение 1

к постановлению Администрации

Вершино-Тёйского поссовета

от 08.07.2024г. № 51-п

**ПЛАН**

**подготовки, проведения праздничных мероприятий, посвященных**

**Дня поселка; Дню металлурга («26» июля 2024г.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Срок | Исполнитель. | Ответственный |
|  | Работа орг. Комитета | Постоянно с 26.06 | Члены организационного комитета | Кофанова Д.Ю. |
|  | Изготовление сувенирной продукции. Доставка  Формирование подарков.  Вручение награждаемым, гостям (по спискам) | До 26.07 | По согласованию | Бурнакова Е.А. |
|  | Дислокация мест в зрительном зале. Оформление пригласительных билетов и их рассылка. Регистрация приглашенных | До 25.07. | По согласованию | Гусарова Н.А. |
|  | Подготовка Торжественного мероприятия ДК «Горняк» | До 26. 07 | По согласованию | Покровская О.О. |
|  | Организация массовых гуляний площадь ДК Советская, 36 | Постоянно | По согласованию | Покровская О.О.  Бурнакова Е.А. |
|  | Установка металлического ограждения арочного металлодетектора | 26.07 | По согласованию | Романов Н.Н. |
|  | Освещение, электрообеспечение в местах проведения мероприятий | 26.07. | По согласованию | Филоненко И.А. |
|  | Уборка мест проведений мероприятий | 14.07 | Хоз. группа | Романов Н.Н. |
|  | Музакльное оформление на площади ДК | До 26.07 | По согласованию | Покровская О.О. |
|  | Изготовление баннера .  Размещение баннера | До 26.07 | По согласованию | Покровская О.О. |
|  | Наградной материал (грамоты, награды, денежные премии) | До 13.07. | По согласованию | Филюк А.А. |
|  | Обеспечение безопасности на мероприятиях(правопорядок, пожарная безопасность , медицина) | 26.07 с 20:00 | Заявительный характер.  Отслеживание во время проведения | Гусарова Н.А. |
|  | Организация торговли во время массовых гуляний  (приглашение, дислокация заявившихся) | 26.07  с 18ч. | По согласованию | Гусарова Н.А. |
|  | Торжественное мероприятие в ДК «Горняк» | 26.07.  18-00 | Орг. Комитет | Покровская О.О. |
|  | Праздничое танцевальное шоу | 26.07  20-00ч. | Орг. Комитет | Покровская О.О.  Бурнакова Е.А. |
|  | Приобретение необходимых ТМЦ | До 26.07 | По согласованию | Анисимова Т.С. |
|  | Вывоз инвентаря с площади | 27.07 | Хоз. группа | Романов Н.Н. |
|  | Уборка территории ДК | 27.07 | Хоз. группа | Романов Н.Н. |

**План мероприятий**

**Дня поселка; День Металлурга «26».07. 2024г**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Время | Мероприятие | Место проведения |
| 1 | 20-00 | Праздничное танцевальное шоу. Развлекательная программа 16+ | Площадь ДК |